## Sheet1
Nom du projet	Débarquement 1945
Membres du groupe	Guerby Naharro / Nicolas Grandjean / Nathan Bonnard / Arthur Aurignac

Plan de test

Nombre de test			Conforme	En attente	Non-conforme

24			19	0	5
			Soit 79%	Soit 0%	Soit 21%

Scénario	Résultat attendu	Date du test	Conforme	En attente	Non-Conforme	Anomalie	Correction	Nombre d'essai
Déplacement du joueur vers la gauche	Le personnage se déplace vers la gauche	05/11/2025			1	Le personnage va au-delà de l’écran	Mettre une limite de déplacement	1
Déplacement du joueur vers la droite	Le personnage se déplace vers la droite	05/11/2025			1	Le personnage va au-delà de l’écran	Mettre une limite de déplacement	1
Déplacement du joueur vers l’avant	Le personnage se déplace vers l’avant	05/11/2025			1	Le personnage va au-delà de l’écran	Mettre une limite de déplacement	1
Déplacement du joueur vers l’arrière	Le personnage se déplace vers l’arrière	05/11/2025			1	Le personnage va au-delà de l’écran	Mettre une limite de déplacement	1
Le joueur tire 3 fois sur l’ennemi pour le tuer	L’ennemi est tué et il disparaît. Le score est incrémenté de 1	05/11/2025	1					1
Le joueur entre en collision 3 fois avec un ennemi	Le joueur meurt. Un message GameOver s’affiche avec son score et deux boutons. Un rejouer et un Menu principal	05/11/2025	1					1
Le joueur est mort et il clique sur rejouer	Une nouvelle partie se lance	05/11/25			1	Le score n’est pas remis à 0	Initialiser le score à 0 au lancement de la partie	1
Le joueur appuie sur la touche échap	Le menu pause s’affiche, le jeu est en pause. Deux boutons sont présents, Reprendre et Menu Principal	05/11/25	1					1

Déplacement du joueur vers la gauche	Le personnage se déplace vers la gauche	12/11/2025	1					1
Déplacement du joueur vers la droite	Le personnage se déplace vers la droite	12/11/2025	1					1
Déplacement du joueur vers l’avant	Le personnage se déplace vers l’avant	12/11/2025	1					1
Déplacement du joueur vers l’arrière	Le personnage se déplace vers l’arrière	12/11/2025	1					1
Le joueur tire 3 fois sur l’ennemi pour le tuer	L’ennemi est tué et il disparaît. Le score est incrémenté de 1	12/11/2025	1					1
Le joueur entre en collision 3 fois avec un ennemi	Le joueur meurt. Un message GameOver s’affiche avec son score et deux boutons. Un rejouer et un Menu principal	12/11/2025	1					1
Le joueur est mort et il clique sur rejouer	Une nouvelle partie se lance	12/11/2025	1					1
Le joueur appuie sur la touche échap	Le menu pause s’affiche, le jeu est en pause. Deux boutons sont présents, Reprendre et Menu Principal	12/11/2025	1					1

Déplacement du joueur vers la gauche	Le personnage se déplace vers la gauche	19/11/2025	1					1
Déplacement du joueur vers la droite	Le personnage se déplace vers la droite	19/11/2025	1					1
Déplacement du joueur vers l’avant	Le personnage se déplace vers l’avant	19/11/2025	1					1
Déplacement du joueur vers l’arrière	Le personnage se déplace vers l’arrière	19/11/2025	1					1
Le joueur tire 3 fois sur l’ennemi pour le tuer	L’ennemi est tué et il disparaît. Le score est incrémenté de 1	19/11/2025	1					1
Le joueur entre en collision 3 fois avec un ennemi	Le joueur meurt. Un message GameOver s’affiche avec son score et deux boutons. Un rejouer et un Menu principal	19/11/2025	1					1
Le joueur est mort et il clique sur rejouer	Une nouvelle partie se lance	19/11/2025	1					1
Le joueur appuie sur la touche échap	Le menu pause s’affiche, le jeu est en pause. Deux boutons sont présents, Reprendre et Menu Principal	19/11/2025	1					1